## PROG OBRAS Y PERFILES
ANEXO No. 11 - PROGRAMACION ESTIMADA DE EQUIPOS Vs OBRAS A CONTRATAR POR EL INC
[12 empty] | AÑO 2020 | [9 empty] | AÑO 2021 | [9 empty] | AÑO 2022
ITEM | CODIGO | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2020 | PRESUPUESTO 2021 | PRESUPUESTO 2022 | TOTAL | DURACION ESTIMADA (MESES) | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7
1 | 2.1 | Reforzamiento del edificio administrativo EDIFICIO A | Edificio Administrativo Patrimonio Histórico Reforzado | 1935000000 |  |  | 1935000000 | 14 | bar: AÑO 2020 MES 11 to AÑO 2021 MES 12
2 | 3.1 | Edificio administrativo EDIFICIO A | Reordenamiento y adecuación de espacios | 1190000000 | 1000000000 | 1400000000 | 3590000000 | 15 | bar: AÑO 2020 MES 1 to AÑO 2021 MES 3
3 | 3.13 | Unidad de atención prioritaria EDIFICIO C | Construcción unidad de atención prioritaria piso 3 - 320 M2 / Unidades funcionales Hematología | 350000000 |  |  | 350000000 | 3 | bar: AÑO 2020 MES 9 to AÑO 2020 MES 11
4 | 3.14 | Terraza de descanso piso 8 EDIFICIO C | Diseño y construcción área de café de descanso terraza piso 8 y paisajismo | 245000000 |  |  | 245000000 | 3 | bar: AÑO 2020 MES 10 to AÑO 2020 MES 12
5 | 3.14 | Terraza de descanso piso 8 EDIFICIO C | Diseño y construcción área de café de descanso terraza piso 8 y paisajismo CUBIERTA | 80000000 |  |  | 80000000 | 3 | bar: AÑO 2020 MES 8 to AÑO 2020 MES 10
7 | 3.23 | Ampliación central de mezclas piso 2 EDIFICIO D | Ampliación y remodelación área central de mezclas piso 2 (Incluye acabado de muros y techos en poliaspártico - 95 M2 de intervención | 480000000 |  |  | 480000000 | 7 | bar: AÑO 2020 MES 9 to AÑO 2020 MES 3
| 3.23 | Ampliación central de mezclas piso 2 EDIFICIO D | Area central de mezclas piso 2 ampliación sistema de ventilación mecánica HVAC - 95 M2 de intervención | 220000000 |  |  | 220000000 | 7 | bar: AÑO 2020 MES 9 to AÑO 2020 MES 3
8 | 3.24 | Construccion edificio de Patología EDIFICIO D | construcción de los espacios que conforman el servicio de Patologia para el correcto funcionamiento del mismo, dando cumplimiento de estándares y normatividad vigente para entidades prestadores de servicio en salud como mejora en la infraestructura. | 230000000 |  |  | 230000000 | 5 | bar: AÑO 2020 MES 8 to AÑO 2020 MES 12
9 | 3.25 | Central de mezclas piso 2 EDIFICIO D | Cambio, suministro e instalación de puertas herméticas e instalación de pass through área de central de mezclas piso 2 (10 puertas y 3 pass through) | 300000000 |  |  | 300000000 | 7 | bar: AÑO 2020 MES 9 to AÑO 2020 MES 3
13 | 5.1 | Cambio de Ascensores del INC . | Suministro e Instalación Ascensores del INC . Cambio de tres (3) unidades hospitalización.(med nuclear, hospitalizacion , patologia) | 1390000000 |  |  | 1390000000 | 13 | bar: AÑO 2020 MES 8 to AÑO 2021 MES 8
14 | 5.4 | Modernización cuartos eléctricos TODOS LOS EDIFICIOS | Adaptación de cuartos eléctricos a la normatividad vigente RETIE y RETILAP incluye cambio de puertas, marquillados de redes, ventilación aire acondicionado, instalación de controles biométricos, entre otras. El INC cuenta con setenta y cinco (75) cuartos eléctricos se iniciará con adecuación de los principales cuartos doce (12) en total. | 388680146 |  |  | 388680146 | 8 | bar: AÑO 2020 MES 8 to AÑO 2020 MES 3
15 | 5.5 | Adecuación de áreas por nuevas tecnologías TODOS LOS EDIFICIOS | Obras de reordenamiento para instalación de nuevos equipos tecnológicos (centro de computo - cableado) | 200000000 |  |  | 200000000 | 8 | bar: AÑO 2020 MES 9 to AÑO 2020 MES 4
16 | 5.6 | Sistema detección de incendios TODOS LOS EDIFICIOS | Suministro, instalación e implementación del sistema detección de incendios en el INC | 300000000 |  |  | 300000000 | 8 | bar: AÑO 2020 MES 9 to AÑO 2020 MES 4
17 | 5.7 | Sistema de extinción de incendios TODOS LOS EDIFICIOS | Suministro, instalación e implementación del sistema de extinción incendios en el INC | 500000000 |  |  | 500000000 | 10 | bar: AÑO 2020 MES 9 to AÑO 2021 MES 6
20 | 5.11 | Accesibilidad de espacios físicos TODOS LOS EDIFICIOS | Ejecutar planes de accesibilidad en los cinco edificios (administrativo, hospitalización, consulta externa, apoyo, medicina nuclear) | 200000000 |  |  | 200000000 | 4 | bar: AÑO 2020 MES 8 to AÑO 2020 MES 11
21 | 5.16 | Comedor principal EDIFICIO C | Adecuación y mantenimiento comedor principal central - 175 M2 | 100000000 |  |  | 100000000 | 3 | bar: AÑO 2020 MES 10 to AÑO 2020 MES 12
22 | 5.21 | Modernización Calderas | Nuevas tecnologias para agua caliente y vapor (Calderas) | 764000000 |  |  | 764000000 | 9 | bar: AÑO 2020 MES 10 to AÑO 2021 MES 6
23 | 5.22 | Subestación electrica. TODOS LOS EDIFICIOS | Subestación electrica. TODOS LOS EDIFICIOS | 800000000 |  |  | 800000000 | 6 | bar: AÑO 2020 MES 10 to AÑO 2020 MES 3
24 | 5.23 | Adecuacion espacios INC | Obras de reordenamiento y adecuación de espacios fisicos administrativos contingencia nuevos puestos y adecuaciones de reforzamiento edif administrativo. | 200000000 |  |  | 200000000 | 5 | bar: AÑO 2020 MES 11 to AÑO 2020 MES 3
25 | 5.24 | Adecuacion espacios INC | Obras Electricas contingencia nuevos puestos y adecuaciones de reforzamiento | 190000000 |  |  | 190000000 | 5 | bar: AÑO 2020 MES 11 to AÑO 2020 MES 3
TOTAL |  |  |  | 10062680146 | 1000000000 | 1400000000 | 12462680146
Note on D15: Carlos Andres Noguera Martinez: tiene valores en vigencia futura. Se incluye?