## programación 2014
PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE
REPRESENTANTE LEGAL: RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CUIDADANO
VIGENCIA: 2014
MECANISMO | LINEAMIENTOS | ACTIVIDADES | PERIODO 2014 |  |  |  | RESPONSABLES | PUNTO CONTROL | Porcentaje de cumplimiento | ANÁLISIS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
A. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO. | Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad. | Enviar al área de gestión comercial y comunicaciones, la nueva versión de la "GUIA DEL USUARIO PARA LA ATENCIÓN EN SALUD EN EL INSTITUO NACIONAL DE CANCEROLOGIA" |  | x |  |  | Gestor: Of. Calidad Cogestor: Gestión a Usuarios | Publicacion en la pagina WEB
|  | Actuallizar el portafolio de servicios incluyendo lo relacionado con servicio ciudadano. |  |  | x |  | Gestor: Gestión comercial Cogestor: Gestión a Usuarios, Comunicaciones
|  | Verificar el contenido del portafolio en la participación ciudadana. |  |  | x |  | Gestor: Gestión a Usuarios
| Implementar y optimizar procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano: Procedimientos de atención de Peticiones , Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denuncias de acuerdo con la normatividad | Revisar oportunidades de mejora para el trámite de Asignación de citas. |  |  | x |  | Gestor: Gestión a Usuarios | Publicacion en la pagina WEB y SUIT 3.
|  | Revisar oportunidades de mejora para el trámite de Solicitud del certificado de defunción |  |  | x |  | Gestor: Grupo Vigilancia Epidemiológica
|  | Revisar oportunidades de mejora para el trámite de solicitud de información de la historia clínica |  |  | x |  | Gestor: Gestión documental Cogestor: SubdirecciónAdministrativa y Financiera.
| Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad. | Socializar los resultados de las encuestas de satisfacción de cara al ciudadano : Publicar los resultados de las encuestas de Satisfacción. | x | x | x | x | Gestor: Calidad Cogestor: Comunicaciones | Publicacion en la pagina WEB
| Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna. | Actualizar las necesidades y expectativas de los pacientes oncológicos y sus familias: Desarrollo de grupos focales y consolidación de resultados. |  | x |  |  | Gestor: Calidad | Informe de necesidades y expectativas de usuarios INC
| Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos. Horarios y puntos de atención. Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo. | Publicar el decálogo de derechos y deberes institucionales y medios para garantizarlos |  | x |  |  | Gestor: Calidad Cogestor: Comunicaciones | Publicacion en la pagina WEB
|  | Definir los tiempos de entrega de los trámites (asignación de citas) |  |  |  | x | Gestor: Gestión a Usuarios Cogestor: Subdirección Médica | Sistema de información - SAP Página Web y la SUIT 3
|  | Publicar los requisitos e indicaciones necesarias para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos |  | x |  |  | Gestor: Gestión a Usuarios Cogestor: Comunicaciones | Publicación en áreas visibles del INC
|  | Publicar los tiempos de entrega de los resultados a los usuarios de los diferentes servicios | x |  |  |  | Gestor: Coordinadora consulta externa | Publicacion en la pagina WEB
|  | Actualización de los trámites y servicios en la Pagina Web |  |  | x |  | Gestor: Comunicaciones | Publicacion en la pagina WEB
| Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. | Ejecutar obras de reordenamiento cuarto piso y TAMO |  | x |  |  | Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Subdirección Administrativa y Financiera | Informes de ejecución de M2 de reordenamiento del macroproyecto de infraestructura. Informes de ejecución presupuestal del macroproyecto de infraestructura
|  | Actualizar macroproyecto de infraestructura | x |  |  |  | Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Subdirección Administrativa y Financiera | Documento actualización macroproyecto de infraestructura
|  | Diseñar un plan de mitigación del uso y movilidad de los ascensores | x |  |  |  | Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Subdirección Administrativa y Financiera | Plan de mitigación diseñado
|  | Reordenamiento y Reforzamiento Estructural (obra cuarto piso hospitalización ala nororiental, incluye elmentos para el reforzamiento) |  | x |  |  | Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Subdirección Administrativa y Financiera | Obra elaborada
|  | Reordenamiento y Reforzamiento Estructural (Estudios y diseños puentes metálicos concetores y puntos fijo para unir edificio de hospitalización) |  |  |  | x | Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Subdirección Administrativa y Financiera | Estudios y diseños elaborados
MECANISMO | LINEAMIENTOS | ACTIVIDADES | PERIODO 2014 |  |  |  | RESPONSABLES | PUNTO CONTROL | Porcentaje de cumplimiento | ANÁLISIS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
B. AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS. | Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización. | Proyecto de Aprendizaje en Equipo PAE “Atención al Cliente y Humanización del Servicio”: Capacitar a todo el personal planta, contratistas y tercerizados en Humanización |  |  |  | x | Gestor: Desarrollo del Talento Humano | Porcentaje de ejecución (PAE)
C. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN. | Implementar protocolos de atención al ciudadano. | Adaptar los protocolos de atención al ciudadano propuestos por el PNSC |  | x |  |  | Gestor: Gestión a Usuarios | Protocolo de atención al ciudadano adoptado.
| Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos | Implementar un sistema único de tratamientos de requerimientos del ciudadano con interfaces con correspondencia, página Web, buzones, redes sociales y denuncias (nuevo software de Calidad Modulo PQRSD) |  |  | x |  | Gestor: Gestión a usuarios y Calidad Cogestor: Gestión documental y correspondencia, Comunicaciones y Gestión de la tecnología | Software de calidad y pagina Web
| Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y señalización. | Documentar los controles en los procedimientos relacionados para accesibilidad. |  |  | x |  | Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Gestión a Usuarios | Procedimiento actualizado en SIAPINC
|  | Realizar evaluación de la señalización actual del INC teniendo en cuenta el cumplimiento con el Programa Nacional De Servicio Al Ciudadano Departamento Nacional De Planeación. |  |  | x |  | Gestor: Gestión de la infraestructura Cogestor: Comunicaciones | Informe de evalución de la señalización
|  | Realizar plan de necesidades para la señalización institucional |  |  | x |  | Gestor: Gestión de la infraestructura Cogestor: Comunicaciones | Plan de necesidades del resultado de la evaluación de la señalización
|  | Realizar un diagnóstico de área física disponible para las diferentes consultas | x |  |  |  | Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Coordinadora consulta externa | Documento diagnóstico
|  | Elaborar plan de contingencia para mejorar los espacios en donde funciona las consultas | x |  |  |  | Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Coordinadora consulta externa | Plan de contingencia elaborado
| Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier medio. | Hacer levantamiento y clasificación de la Información para tener un referente único para dar respuesta por los diferentes canales de atención. |  |  | x |  | Gestor: Gestión a Usuarios, Cogestor: Calidad, Gestión Documental y Correspondencia y Comunicaciones | Informe final de la información para el ciudadano
|  | Publicar la información en la página Web para consulta y seguimiento del ciudadano | x | x | x | x | Gestor: Comunicaciones | Publicación en la pagina WEB
D. ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS | DEFINICIONES | Crear un manual para el tratamiento de PQRSD teniendo en cuenta el numeral IV Estándares para la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos del documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" | x |  |  |  | Gestor: Gestión a Usuarios Cogestor: Calidad y Planeacion | Manual para el tratamiento de PQRSD
| GESTION | Solicitar el ajuste al procedimiento Servicio no Conforme |  |  | x |  | Gestor: Calidad | Documento ajustado en SIAPINC
|  | Publicar la información en la página Web para consulta y seguimiento del ciudadano | x | x | x | x | Gestor: Comunicaciones | Publicación en la pagina WEB
Responsables:
Subdirección Administrativa y Financiera
Coordinación Grupo Gestión a Usuarios
Coordinación Grupo de Vigilancia Epidemiológica
Coordinación Grupo Area de Archivo y Gestión Documental
Jefe Oficina de Planeación y Sistemas
Coordinación Grupo Area Ambiental y Hotelera
Profesional de Comunicaciones y Eventos
Asesor de la Calidad
Coordinación Consulta Externa
Coordinación Grupo Area Gestión de la Tecnología
Coordinación Grupo Area del Desarrollo del Talento Humano
República de Colombia
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
Empresa Social del Estado
NIT.899.999.092-7

## Seguimiento 2014
PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE
REPRESENTANTE LEGAL: RAUL HERNANDO MURILLO MORENO
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CUIDADANO
VIGENCIA: 2014
MECANISMO | LINEAMIENTOS | ACTIVIDADES | PERIODO 2014 |  |  |  | RESPONSABLES | PUNTO CONTROL | SEGUIMIENTO - ABRIL DE 2014 |  | SEGUIMIENTO - AGOSTO DE 2014 |  | SEGUIMIENTO - DICIEMBRE DE 2014
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Porcentaje de cumplimiento | ANÁLISIS | Porcentaje de cumplimiento | ANÁLISIS | Porcentaje de cumplimiento | ANÁLISIS
A. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO. | Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad. | Enviar al área de gestión comercial y comunicaciones, la nueva versión de la "GUIA DEL USUARIO PARA LA ATENCIÓN EN SALUD EN EL INSTITUO NACIONAL DE CANCEROLOGIA" |  | x |  |  | Gestor: Of. Calidad Cogestor: Gestión a Usuarios | Publicacion en la pagina WEB | Actividad programada para ejecutar a partir de mayo de 2014 |  | 100% | Se envío el archivo a Amanada Trujillo y se entregaro 100 cartillas en físico al área de Mercadeo | 100% | Se envío el archivo a Grupo Área de Gestión Comercial y se entregaro 100 cartillas en físico al Grupo de Mercadeo
|  | Actuallizar el portafolio de servicios incluyendo lo relacionado con servicio ciudadano. |  |  | x |  | Gestor: Gestión comercial Cogestor: Gestión a Usuarios, Comunicaciones |  | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | 80% | El portafolio de servicios se encuentra en un avance del 80%, Se han actualizado 26 portafolios de cada una de las especialidades y se encuentran disponibles en la página web
|  | Verificar el contenido del portafolio en la participación ciudadana. |  |  | x |  | Gestor: Gestión a Usuarios |  | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | 0% | Actividad reprogramada para próxima vigencia
| Implementar y optimizar procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano: Procedimientos de atención de Peticiones , Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denuncias de acuerdo con la normatividad | Revisar oportunidades de mejora para el trámite de Asignación de citas. |  |  | x |  | Gestor: Gestión a Usuarios | Publicacion en la pagina WEB y SUIT 3. | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 | Se cambió la forma de asignación de citas de oncología, que a partir del 1 de mayo se hace a través del call center, Se levantó la descripción de la actividad para la asignación de las citas de radioterapia. | 100% | Se trabaja con el grupo Call Center para optimizar el proceso de asignación, confirmación y reagendamiento de citas vía telefónica, se trabaja igualmente en el procedimiento de asignación de citas vía internet. De igual manera se asignan funcionarios para el procedimiento de citas en los servicios de oncología y hematooncología.
|  | Revisar oportunidades de mejora para el trámite de Solicitud del certificado de defunción |  |  | x |  | Gestor: Grupo Vigilancia Epidemiológica |  | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | 100% | Se elaboró circular al paciente informando la validez del certificado generado a través de RUAF y entragarlo a la jefe de enfermería encargada de la entrega de certificados. Se incluyo en el procedimiento la directriz que hacer en caso de error en el diligenciamiento del certificado de defunción.
|  | Revisar oportunidades de mejora para el trámite de solicitud de información de la historia clínica |  |  | x |  | Gestor: Gestión documental Cogestor: SubdirecciónAdministrativa y Financiera. |  | Actividad programada para III trimestre de 2014 | Se creó el correo para solicitar la copia de la historia clinica ya sea en medio físico o en medio magnético historiasclinicas@cancer.gov.co Pero la copia de la historia clínica no se puede enviar por correo electrónico debido a la seguridad de la información ya que este documento esta bajo reserva legal. | 100% | Se creó el correo para solicitar la copia de la historia clinica ya sea en medio físico o en medio magnético historiasclinicas@cancer.gov.co Pero la copia de la historia clínica no se puede enviar por correo electrónico debido a la seguridad de la información ya que este documento esta bajo reserva legal. Se implementó también la entrega de la copia de historia clínica en medio magnético aplicando la politica de cero papel en el INC. | 100% | Se encuentra publicado en página web institucional y en SUIT: http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/solicitud-informacion http://www.suit.gov.co/inicio
| Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad. | Socializar los resultados de las encuestas de satisfacción de cara al ciudadano : Publicar los resultados de las encuestas de Satisfacción. | x | x | x | x | Gestor: Calidad Cogestor: Comunicaciones | Publicacion en la pagina WEB | 100% | En página web institucional se publicaron los resultados de las encuestas de satisfacción del primer trimestre de 2014. Se aplicaron 1,073 encuestas, el promedio primer trimestre fue de 81,38% http://www.cancer.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=458&conID=772 | 100% | Información publicada en pagina web, nivel de satisfacción I semestre de 2014. promedio primer semestre de 83,5 % http://75.126.65.106/~incancer/instituto/images/pdf/GESTION-DE-CALIDAD/informes%20gestion%20calidad/Encuestas%20satisfacción%20primer%20semestre%202014.pdf | 100% | Información publicada en pagina web, a octubre se aplicaron 2870 encuestas, el promedio obtenido fue de 85%. http://75.126.65.106/~incancer/instituto/images/pdf/GESTION-DE-CALIDAD/informes%20gestion%20calidad/Encuestas%20satisfacción%20primer%20semestre%202014.pdf
| Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna. | Actualizar las necesidades y expectativas de los pacientes oncológicos y sus familias: Desarrollo de grupos focales y consolidación de resultados. |  | x |  |  | Gestor: Calidad | Informe de necesidades y expectativas de usuarios INC | Actividad programada para ejecutar a partir de mayo de 2014 |  | 50% | Se planifico la ruta metodologica para la identificación de necesidades y expectativas en 3 grupos focales los cuales fueron convocados en el mes de agosto y los resultados de presentarán en el mes de octubre. | 100% | Se presentó informe de resultados de grupos focales donde se cuenta con información de necesidades y espectativas del paciente oncológico y la caracterización de los participantes. El grupo de Vigilancia Epidemiologica del Cancer cuenta con la caracterización de los casos de mortalidad 2014. De este mismo grupo se publica en el anuario estadistico una caractericación similar estando en proceso la del 2012.
| Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos. Horarios y puntos de atención. Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo. | Publicar el decálogo de derechos y deberes institucionales y medios para garantizarlos |  | x |  |  | Gestor: Calidad Cogestor: Comunicaciones | Publicacion en la pagina WEB | Actividad programada para ejecutar a partir de mayo de 2014 |  | 100% | Se publico en pagina web http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/home-pacientes | 100% | Se publico en pagina web http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/home-pacientes
|  | Definir los tiempos de entrega de los trámites (asignación de citas) |  |  |  | x | Gestor: Gestión a Usuarios Cogestor: Subdirección Médica | Sistema de información - SAP Página Web y la SUIT 3 | Actividad programada para ejecutar a partir de octubre de 2014 |  | Actividad programada para ejecutar a partir de octubre de 2014 |  | 0% | Actividad reprogramada para próxima vigencia
|  | Publicar los requisitos e indicaciones necesarias para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos |  | x |  |  | Gestor: Gestión a Usuarios Cogestor: Comunicaciones | Publicación en áreas visibles del INC | Actividad programada para ejecutar a partir de mayo de 2014 |  | 100% | Se publicó en la página WEB el manual del usuario http://75.126.65.106/~incancer/instituto/procesos/pacientes/instructivos/archivos/manual_final.pdf en donde se puede consultar como hacer uso de los servicios del INC y los derechos y deberes de los pacientes http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/home-pacientes | 100% | Se publicó en la página WEB el manual del usuario http://75.126.65.106/~incancer/instituto/procesos/pacientes/instructivos/archivos/manual_final.pdf en donde se puede consultar como hacer uso de los servicios del INC y los derechos y deberes de los pacientes http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/home-pacientes
|  | Publicar los tiempos de entrega de los resultados a los usuarios de los diferentes servicios | x |  |  |  | Gestor: Coordinadora consulta externa | Publicacion en la pagina WEB | 100% | Se realizó análisis de los tiempos de entrega de los resultados a los usuarios de los diferentes servicios; el documento fue publicado en página web institucional. | 100% | Se realizó análisis de los tiempos de entrega de los resultados a los usuarios de los diferentes servicios; el documento fue publicado en página web institucional. | 100% | Se realizó análisis de los tiempos de entrega de los resultados a los usuarios de los diferentes servicios; el documento fue publicado en página web institucional.
|  | Actualización de los trámites y servicios en la Pagina Web |  |  | x |  | Gestor: Comunicaciones | Publicacion en la pagina WEB | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | 100% | Estan publicados en el enlace pacientes los tramites y servicios que ofrece el INC de forma digital. Solicitud de cita médica en línea. http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/content/tr%C3%A1mites-y-servicios#overlay-context=content/glosario
| Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. | Ejecutar obras de reordenamiento cuarto piso y TAMO |  | x |  |  | Gestor: Grupo Area Gestion Ambiental Y Hotelera Cogestor: Subdirección Administrativa y Financiera | Informes de ejecución de M2 de reordenamiento del macroproyecto de infraestructura. Informes de ejecución presupuestal del macroproyecto de infraestructura | Actividad programada para ejecutar a partir de mayo de 2014 | Actualmente la actividad correspondiente a contratar los diseños y estudios tecnicos necesarios para poder ejecutar la obra de reordenamiento de 4 piso hospitalizacion costado nor-occidental se encuentra en etapa contractual. La obra correspondiente a tamo tiene un avance a la fecha de 26,61% , con fecha de culminacion para el 26 de mayo de 2014 y una posible prorroga en tiempo de 2 meses mas. | 50% | La obra TAMO fue adicionada en tiempo por tres (3) meses, la obra tiene un avance de acuerdo al reporte de la interventoría del 75%. En lo relacionado con los estudios y diseños del 3° y 4° piso costado nororiental y suroriental fueron entregados los diseños y en este momento se está adelantando la etapa precontractual | 50% | TAMO, la obra fue terminada, en este momento a corte 30/12/2014 se están adelantando algunos pendientes relacionados con detalles constructivos. En lo que respect a al reordenamiento del 4° piso, hubo una variación en el proyecto de obras y se definió para el 2015.
|  | Actualizar macroproyecto de infraestructura | x |  |  |  | Gestor: Grupo Area Gestion Ambiental Y Hotelera Cogestor: Subdirección Administrativa y Financiera | Documento actualización macroproyecto de infraestructura | 100% | Ésta actividad se realizó en el mes de abril de 2014 | 100% | El macroproyecto de infraestructura fue actualizado en el mes de abril de 2014 | 100% | El macroproyecto de infraestructura fue actualizado en el mes de abril de 2014
|  | Diseñar un plan de mitigación del uso y movilidad de los ascensores | x |  |  |  | Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Subdirección Administrativa y Financiera | Plan de mitigación diseñado | 100% | Ésta actividad se realizó en el mes de febereo de 2014 y actualmente se encuentra vigente | 100% | Ésta actividad se realizó en el mes de febereo de 2014 y actualmente se encuentra vigente | 100% | Ésta actividad se realizó en el mes de febereo de 2014 y actualmente se encuentra vigente
|  | Reordenamiento y Reforzamiento Estructural (obra cuarto piso hospitalización ala nororiental, incluye elementos para el reforzamiento) |  | x |  |  | Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Subdirección Administrativa y Financiera | Obra elaborada | Actividad programada para ejecutar a partir de mayo de 2014 |  | 25% | Se tiene contemplado que la obra de 3° y 4° piso costado nororiental y suroriental fueron entregados los diseños y en este momento se está adelantando la etapa precontractual, incluyendo el reforzamiento estructural | 25% | Reordenamiento y Reforzamiento Estructural (obra cuarto piso hospitalización ala nororiental, incluye elementos para el reforzamiento), presentó una variación en el proyecto de obras y se definió para el 2015.
|  | Reordenamiento y Reforzamiento Estructural (Estudios y diseños puentes metálicos concetores y puntos fijo para unir edificio de hospitalización) |  |  |  | x | Gestor: Grupo Area Gestion Ambiental Y Hotelera Cogestor: Subdirección Administrativa y Financiera | Estudios y diseños elaborados | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | 100% | Se cuenta con el contrato Nro. 0872, el cual se encuentra en ejecución.
B. AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS. | Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización. | Proyecto de Aprendizaje en Equipo PAE “Atención al Cliente y Humanización del Servicio”: Capacitar a todo el personal planta, contratistas y tercerizados en Humanización |  |  |  | x | Gestor: Desarrollo del Talento Humano | Porcentaje de ejecución (PAE) | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | 100% | Se realizaron 6 capacitaciones con un porcentaje de cumplimiento de capacitaciones ejecutadas del 120% para 124 funcionarios de planta y 136 para colaboradores de otras vinculaciones, con untotal de 290 capacitados.
C. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN. | Implementar protocolos de atención al ciudadano. | Adaptar los protocolos de atención al ciudadano propuestos por el PNSC |  | x |  |  | Gestor: Gestión a Usuarios | Protocolo de atención al ciudadano adoptado. | Actividad programada para ejecutar a partir de mayo de 2014 |  | 70% | Se adaptaron los protocolos de atención, actualmente están en revisión de jurídica y gestión humana para su aprobación y posterior publicación y divulgación. | 70% | Se adaptaron los protocolos de atención, actualmente están en revisión de jurídica y gestión humana para su aprobación y posterior publicación y divulgación.
| Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos | Implementar un sistema único de tratamientos de requerimientos del ciudadano con interfaces con correspondencia, página Web, buzones, redes sociales y denuncias (nuevo software de Calidad Modulo PQRSD) |  |  | x |  | Gestor: Gestión a usuarios y Calidad Cogestor: Gestión documental y correspondencia, Comunicaciones y Gestión de la tecnología | Software de calidad y pagina Web | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 | Se gestionó y se desarrollo el modulo de PQRSD del software de calidad, actualmente esta en espera de su implementación en el INC. | 80% | En SIAPINC 4 se creó el módulo PQR (salida en vivo enero de 2015). La salida en vivo del módulo de gestión documental (correspondencia) fue el 01/12/2014.
| Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y señalización. | Documentar los controles en los procedimientos relacionados para accesibilidad. |  |  | x |  | Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Gestión a Usuarios | Procedimiento actualizado en SIAPINC | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 | El 23 de abril se envío al grupo de mantenimiento un correo informando sobre la Norma Técnica Colombiana NTC 6047 que regula la accesibilidad al edio físico | 25% | Se desarrollan acciones encaminadas a la accesibilidad en el INC, tales como los estudios y diseños puentes metálicos concetores y puntos fijo para unir edificio de hospitalización y lo lo relacionado con seguridad y vigilancia como lo es el carné de acceso al INC.
|  | Realizar evaluación de la señalización actual del INC teniendo en cuenta el cumplimiento con el Programa Nacional De Servicio Al Ciudadano Departamento Nacional De Planeación. |  |  | x |  | Gestor: Gestión de la infraestructura Cogestor: Comunicaciones | Informe de evalución de la señalización | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | 50% | Se realizó diagnóstico de necesidades primarias de señalización. Pendiente presentar propuesta definitiva a dirección general para su aprobación.
|  | Realizar plan de necesidades para la señalización institucional |  |  | x |  | Gestor: Gestión de la infraestructura Cogestor: Comunicaciones | Plan de necesidades del resultado de la evaluación de la señalización | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | 0% | Actividad reprogramada para próxima vigencia
|  | Realizar un diagnóstico de área física disponible para las diferentes consultas | x |  |  |  | Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Coordinadora consulta externa | Documento diagnóstico | 0% | Actividad reprogramada para próximo trimestre. | 0% | Se realizó una verificación por parte de calidad, infraestructura y el arquitecto contratista, para verificar los requisitos de la norma de habilitación, para dar cumplimiento con la normatividad, pero no se ha realizado el estudio puntual, es necesario reprogramar fecha de ejecución para próximo cuatrimestre. | 100% | Se realizó evaluación de las caracteristicas de los espacios dispuestos para las diferentes consultas, concluyendo que los servicios de urología y dermato son los más críticos, pero desafortunadamente por problemas de infraestructura en la actualidad no se puede hacer nmingun cambio; a mediano plazo estos problemas se solucionan con el nuevo edificio ambulatorio.
|  | Elaborar plan de contingencia para mejorar los espacios en donde funciona las consultas | x |  |  |  | Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Coordinadora consulta externa | Plan de contingencia elaborado | 0% | Actividad reprogramada para próximo trimestre. | 0% | Se tiene previsto en el proyecto del nuevo edificio de consulta externa, se están levantando los análisis correspondientes, para los consultorios a nivel general, en el edificio actual se está adelantando un proceso para contratar las adecuaciones que cumplan con las normas de habilitación. | 0% | Se tiene previsto en el proyecto del nuevo edificio de consulta externa, se están levantando los análisis correspondientes, para los consultorios a nivel general, en el edificio actual se está adelantando un proceso para contratar las adecuaciones que cumplan con las normas de habilitación.
| Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier medio. | Hacer levantamiento y clasificación de la Información para tener un referente único para dar respuesta por los diferentes canales de atención. |  |  | x |  | Gestor: Gestión a Usuarios, Cogestor: Calidad, Gestión Documental y Correspondencia y Comunicaciones | Informe final de la información para el ciudadano | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 | Con el desarrollo del módulo de calidad de PQRSD se buscó articular los diferentes canales. | 80% | En SIAPINC 4 se creó el módulo PQRD por medio del cual se buscó articular los diferentes canales.(salida en vivo enero de 2015).
|  | Publicar la información en la página Web para consulta y seguimiento del ciudadano | x | x | x | x | Gestor: Comunicaciones | Publicación en la pagina WEB | 100% | Se publica en la página web los programas institucionales de televisión y radio en el primer trimestre del año en curso , de esta manera se le brinda al ciudadano la posibilidad de conocer más acerca del cáncer y el que hacer de la institución. Así mismo en la página web se mantiene permanentemente los enlaces a las redes sociales las cuales funcionan como medio de comunicación directa con el ciudadano. | 100% | Se sigue manteniendo publicada información oportuna al ciudadano, como son los recientes programas de tv y radio, así como los enlaces que conducen a las redes sociales, canal por el cual el ciudadano puedo consultar, opinar, aprender y enterarse de todo lo relacionado con el cáncer, la investigación y la docencia, ejes pilares de la institución. | 100% | Se sigue manteniendo publicada información oportuna al ciudadano, como son los recientes programas de tv y radio, así como los enlaces que conducen a las redes sociales, canal por el cual el ciudadano puedo consultar, opinar, aprender y enterarse de todo lo relacionado con el cáncer, la investigación y la docencia, ejes pilares de la institución.
D. ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS | DEFINICIONES | Crear un manual para el tratamiento de PQRSD teniendo en cuenta el numeral IV Estándares para la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos del documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" | x |  |  |  | Gestor: Gestión a Usuarios Cogestor: Calidad y Planeacion | Manual para el tratamiento de PQRSD | 100% | Se elaboró el manual de quejas y reclamos el cual seencuentra en revisión por la oficina de calidad para su publicación. | 100% | El manual se encuentar en el SIAPINC AOG-P01-M-01 Manual de Quejas, Peticiones, Reclamos, Sugerencias, Solicitud de Información, Denuncias de Actos de Corrupción | 100% | El manual se encuentar en el SIAPINC AOG-P01-M-01 Manual de Quejas, Peticiones, Reclamos, Sugerencias, Solicitud de Información, Denuncias de Actos de Corrupción
| GESTION | Solicitar el ajuste al procedimiento Servicio no Conforme |  |  | x |  | Gestor: Calidad | Documento ajustado en SIAPINC | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 |  | Actividad programada para ejecutar a partir de septiembre de 2014 | Se realizo el ajuste al procedimiento en el nuevo sotfware (SIAPINC cuatro), para el modulo de servicio no confome, quedando pendiente la actualización en la documentación del procedimiento. | 100% | Se realizo el ajuste al procedimiento en el nuevo sotfware (SIAPINC cuatro), para el modulo de servicio no confome
|  | Publicar la información en la página Web para consulta y seguimiento del ciudadano | x | x | x | x | Gestor: Comunicaciones | Publicación en la pagina WEB | 100% | Trimestralmente se publica en página web institucional el análisis de quejas: http://www.cancer.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=524&conID=937 | 100% | Se publica en página web institucional el análisis de quejas y reclamos: http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/content/gestion-de-calidad-informes | 100% | Se publica en página web institucional el análisis de quejas y reclamos: http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/content/gestion-de-calidad-informes
TOTAL | [8 empty] | 77.78% |  | 76.18% |  | 76.13%
Responsables:
Subdirección Administrativa y Financiera
Coordinación Grupo Gestión a Usuarios
Coordinación Grupo de Vigilancia Epidemiológica
Coordinación Grupo Area de Archivo y Gestión Documental
Jefe Oficina de Planeación y Sistemas
Coordinación Grupo Area Ambiental y Hotelera
Profesional de Comunicaciones y Eventos
Asesor de la Calidad
Coordinación Consulta Externa
Coordinación Grupo Area Gestión de la Tecnología
Coordinación Grupo Area del Desarrollo del Talento Humano
República de Colombia
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
Empresa Social del Estado
NIT.899.999.092-7