## Anexo No. 4.4 - Cant. de obra
ANEXO No 4.4 - CANTIDADES DE OBRA - BLOQUES, ETAPAS O FRENTES DE OBRA No 4 PRESUPUESTO OBRAS DE HABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS DE LAS ÁREAS COMUNES PISO 1 AL PISO 7 (PASILLOS, HALL PRINCIPAL, CIELO RASO Y DEMÁS ÁREAS QUE LO CONFORMAN) INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA -E.S.E-
AREA | ITEM | ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V. UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR POR CAPITULOS
CANTIDADES DE OBRA TOMADAS EN SITIO
HALLS Y AREAS COMUNES PISO 1 |  | HALL DE ASCENSORES |  |  |  |  | 0
| 23.1 | Desmonte de cielo raso en auto ensamble y fibra mineral 60x60 (Incluye cargue y retiro de escombro embolsado) | m2 | 67.39
| 23.2 | Desmonte de lámparas fluorescente 60 x 60 (incluye cargue y retiro) | und | 10
| 23.3 | Desmonte de lámparas fluorescente de 8" (incluye cargue y retiro) | und | 9
| 23.4 | Suministro e instalación de cielo raso en lamina de PVC color blanco con estructura metálica | m2 | 67.39
| 23.5 | Resane y pintura en vinilo para muros, incluye resanes | m2 | 146.29
| 23.6 | Resane y pintura en vinilo para techos, incluye resanes | m2 | 51.49
| 23.7 | Suministro e instalación Panel LED. luz blanca de 60 x 60 | und | 10
| 23.8 | Suministro e instalación panel circular LED de 8 pulgadas | und | 9
| 23.9 | Resane y pintura de marco puerta metálico en pintura de aceite color blanco | und | 4
| 23.1 | Pintura de puerta metálica con pintura de esmalte color blanco | und | 2
| 23.11 | Pintura de puerta de madera con laca transparente (Incluye lijada y sellada superficie | und | 2
| 23.12 | Pintura de marcos ascensores con pintura de uretano con compresor | und | 2
| 23.13 | Suministro e instalación de esquineros en acero inoxidable 304 de 100 cms de largo y aletas de 8 cms calibre 18 atornillados en 4 partes por aletas con tornillos de acero inoxidable | und | 22
| 23.14 | Suministro e instalación de piso en baldosín de granito 30 x 30 color blanco, para reparaciones puntuales de piso (Incluye demolición de piso instalado incluye cargue y retiro de escombro embolsado) | und | 8
| 23.15 | Destronque, pulida y brillada de piso en baldosín de granito | m2 | 57.39
| 23.16 | Suministro e instalación de guarda escoba en baldosín de granito color blanco (Incluye demolición de guarda escoba instalado, cargue y retiro de escombro embolsado) | ml | 32.53
| 23.17 | Suministro e instalación de protector guarda camillas de PVC de 15 cms de ancho (Incluye terminales y remates) | ml | 40.66
HALL FACTURACION, INFORMACION Y FACTURACION
| 23.18 | Desmonte de cielo raso en auto ensamble y fibra mineral 60x60 (Incluye cargue y retiro de escombro embolsado) | m2 | 25.84
| 23.19 | Desmonte de lámparas fluorescente 60 x 60 (incluye cargue y retiro) | und | 29
| 23.2 | Desmonte de lámparas fluorescente de 8" (incluye cargue y retiro) | und | 21
| 23.21 | Suministro e instalación de cielo raso en lamina de PVC color blanco con estructura metálica | m2 | 28.84
| 23.22 | Resane y pintura en vinilo para muros, incluye resanes | m2 | 123.79
| 23.23 | Resane y pintura en vinilo para techos, incluye resanes | m2 | 171.55
| 23.24 | Suministro e instalación Panel LED. luz blanca de 60 x 60 | und | 29
| 23.25 | Suministro e instalación panel circular LED de 8 pulgadas | und | 21
| 23.26 | Suministro e instalación panel circular LED de 3" pulgadas | und | 4
| 23.27 | Resane y pintura de marco puerta metálico en pintura de aceite color blanco | und | 4
| 23.28 | Pintura de puerta metálica con pintura de esmalte color blanco | und | 2
| 23.29 | Pintura de puerta de madera con laca transparente (Incluye lijada y sellada superficie | und | 2
| 23.3 | Suministro e instalación de esquineros en acero inoxidable 304 de 100 cms de largo y aletas de 8 cms calibre 18 atornillados en 4 partes por aletas con tornillos de acero inoxidable | und | 14
| 23.31 | Suministro e instalación de protector guarda camillas de PVC de 15 cms de ancho (Incluye terminales y remates) | ml | 23.53
HALL COMEDOR FARMACIA Y MORGUE
| 23.32 | Desmonte de cielo raso en auto ensamble y fibra mineral 60x60 (Incluye cargue y retiro de escombro embolsado) | m2 | 109.21
| 23.33 | Desmonte de cielo raso en auto ensamble y lamina micro perforada 60x60 (Incluye cargue y retiro de escombro embolsado) | m2 | 29.51
| 23.34 | Desmonte de lámparas fluorescente 60 x 60 (incluye cargue y retiro) | und | 20
| 23.35 | Desmonte de lámparas fluorescente de 8" (incluye cargue y retiro) | und | 22
| 23.36 | Suministro e instalación de cielo raso en lamina de PVC color blanco con estructura metálica | m2 | 176.44
| 23.37 | Resane y pintura en vinilo para muros, incluye resanes | m2 | 511.46
| 23.38 | Resane y pintura en vinilo para techos, incluye resanes | m2 | 216.94
| 23.39 | Suministro e instalación Panel LED. luz blanca de 60 x 60 | und | 20
| 23.4 | Suministro e instalación panel circular LED de 8 pulgadas | und | 22
| 23.41 | Resane y pintura de marco puerta metálico en pintura de aceite color blanco | und | 24
| 23.42 | Pintura de puerta metálica con pintura de esmalte color blanco | und | 19
| 23.43 | Pintura de puerta de madera con laca transparente (Incluye lijada y sellada superficie | und | 5
| 23.44 | Suministro e instalación de esquineros en acero inoxidable 304 de 100 cms de largo y aletas de 8 cms calibre 18 atornillados en 4 partes por aletas con tornillos de acero inoxidable | und | 29
| 23.45 | Suministro e instalación de protector guarda camillas de PVC de 15 cms de ancho (Incluye terminales y remates) | ml | 158.88
HALL RADIOTERAPIA Y CAFETERIA
| 23.47 | Desmonte de lámparas fluorescente de 8" (incluye cargue y retiro) | und | 42
| 23.49 | Resane y pintura en vinilo para muros, incluye resanes | m2 | 329.8
| 23.5 | Resane y pintura en vinilo para techos, incluye resanes | m2 | 150.86
| 23.51 | Suministro e instalación panel circular LED de 8 pulgadas | und | 42
| 23.52 | Resane y pintura de marco puerta metálico en pintura de aceite color blanco | und | 2
| 23.53 | Pintura de puerta de madera con laca transparente (Incluye lijada y sellada superficie | und | 2
| 23.54 | Suministro e instalación de esquineros en acero inoxidable 304 de 100 cms de largo y aletas de 8 cms calibre 18 atornillados en 4 partes por aletas con tornillos de acero inoxidable | und | 11
| 23.55 | Suministro e instalación de protector guarda camillas de PVC de 15 cms de ancho (Incluye terminales y remates) | ml | 72.12
HALL FACTURACION IMÁGENES DIAGNOSTICAS
| 23.56 | Desmonte de cielo raso en auto ensamble y fibra mineral 60x60 (Incluye cargue y retiro de escombro embolsado) | m2 | 66.52
| 23.58 | Desmonte de lámparas fluorescente 60 x 60 (incluye cargue y retiro) | und | 15
| 23.59 | Desmonte de lámparas fluorescente de 8" (incluye cargue y retiro) | und | 7
| 23.6 | Suministro e instalación de cielo raso en lamina de PVC color blanco con estructura metálica | m2 | 66.52
| 23.61 | Resane y pintura en vinilo para muros, incluye resanes | m2 | 193.49
| 23.62 | Resane y pintura en vinilo para techos, incluye resanes | m2 | 159.28
| 23.63 | Suministro e instalación Panel LED. luz blanca de 60 x 60 | und | 15
| 23.64 | Suministro e instalación panel circular LED de 8 pulgadas | und | 7
| 23.65 | Resane y pintura de marco puerta metálico en pintura de aceite color blanco | und | 1
| 23.66 | Pintura de puerta metálica con pintura de esmalte color blanco | und | 1
| 23.68 | Suministro e instalación de esquineros en acero inoxidable 304 de 100 cms de largo y aletas de 8 cms calibre 18 atornillados en 4 partes por aletas con tornillos de acero inoxidable | und | 27
| 23.69 | Suministro e instalación de protector guarda camillas de PVC de 15 cms de ancho (Incluye terminales y remates) | ml | 85.48
HALLS Y AREAS COMUNES PISO 2 |  | HALL DE ASCENSORES |  |  |  |  | 0
| 24.1 | Desmonte de cielo raso en auto ensamble y fibra mineral 60x60 (Incluye cargue y retiro de escombro embolsado) | m2 | 94.63
| 24.2 | Desmonte de lámparas fluorescente 60 x 60 (incluye cargue y retiro) | und | 7
| 24.3 | Desmonte de lámparas fluorescente de 8" (incluye cargue y retiro) | und | 12
| 24.4 | Suministro e instalación de cielo raso en lamina de PVC color blanco con estructura metálica | m2 | 94.63
| 24.5 | Resane y pintura en vinilo para muros, incluye resanes | m2 | 233.84
| 24.6 | Resane y pintura en vinilo para techos, incluye resanes | m2 | 108.14
| 24.7 | Suministro e instalación Panel LED. luz blanca de 60 x 60 | und | 7
| 24.8 | Suministro e instalación panel circular LED de 8 pulgadas | und | 12
| 24.9 | Resane y pintura de marco puerta metálico en pintura de aceite color blanco | und | 3
| 24.1 | Pintura de puerta metálica con pintura de esmalte color blanco | und | 1
| 24.11 | Pintura de puerta de madera con laca transparente (Incluye lijada y sellada superficie | und | 2
| 24.12 | Pintura de marcos ascensores con pintura de uretano con compresor | und | 2
| 24.13 | Suministro e instalación de esquineros en acero inoxidable 304 de 100 cms de largo y aletas de 8 cms calibre 18 atornillados en 4 partes por aletas con tornillos de acero inoxidable | und | 29
| 24.14 | Suministro e instalación de protector guarda camillas de PVC de 15 cms de ancho (Incluye terminales y remates) | ml | 45.5
HALL CIRUGIA DE TORAX Y RADIO TERAPIA
| 24.15 | Desmonte de lámparas fluorescente 1,20 x 60 (incluye cargue y retiro) | und | 6
| 24.16 | Desmonte de lámparas fluorescente de 8" (incluye cargue y retiro) | und | 18
| 24.17 | Resane y pintura en vinilo para muros, incluye resanes | m2 | 165.89
| 24.18 | Resane y pintura en vinilo para techos, incluye resanes | m2 | 67.75
| 24.19 | Suministro e instalación Panel LED. luz blanca de 1,20 x 60 | und | 6
| 24.2 | Suministro e instalación panel circular LED de 8 pulgadas | und | 18
| 24.21 | Resane y pintura de marco puerta metálico en pintura de aceite color blanco | und | 9
| 24.22 | Pintura de puerta metálica con pintura de esmalte color blanco | und | 1
| 24.23 | Pintura de puerta de madera con laca transparente (Incluye lijada y sellada superficie | und | 8
| 24.24 | Suministro e instalación de esquineros en acero inoxidable 304 de 100 cms de largo y aletas de 8 cms calibre 18 atornillados en 4 partes por aletas con tornillos de acero inoxidable | und | 8
| 24.25 | Suministro e instalación de protector guarda camillas de PVC de 15 cms de ancho (Incluye terminales y remates) | ml | 37.23
HALL Y AREAS COMUNES PISO 3 |  | HALL DE ASCENSORES |  |  |  |  | 0
| 25.1 | Desmonte de cielo raso en auto ensamble y fibra mineral 60x60 (Incluye cargue y retiro de escombro embolsado) | m2 | 80.38
| 25.2 | Desmonte de lámparas fluorescente 60 x 60 (incluye cargue y retiro) | und | 9
| 25.3 | Desmonte de lámparas fluorescente de 8" (incluye cargue y retiro) | und | 14
| 25.4 | Suministro e instalación de cielo raso en lamina de PVC color blanco con estructura metálica | m2 | 70.38
| 25.5 | Resane y pintura en vinilo para muros, incluye resanes | m2 | 160.31
| 25.6 | Resane y pintura en vinilo para techos, incluye resanes | m2 | 57.96
| 25.7 | Suministro e instalación Panel LED. luz blanca de 60 x 60 | und | 9
| 25.8 | Suministro e instalación panel circular LED de 8 pulgadas | und | 14
| 25.9 | Resane y pintura de marco puerta metálico en pintura de aceite color blanco | und | 3
| 25.1 | Pintura de puerta metálica con pintura de esmalte color blanco | und | 1
| 25.11 | Pintura de puerta de madera con laca transparente (Incluye lijada y sellada superficie | und | 2
| 25.12 | Pintura de marcos ascensores con pintura de uretano con compresor | und | 2
| 25.13 | Suministro e instalación de esquineros en acero inoxidable 304 de 100 cms de largo y aletas de 8 cms calibre 18 atornillados en 4 partes por aletas con tornillos de acero inoxidable | und | 29
| 25.14 | Suministro e instalación de protector guarda camillas de PVC de 15 cms de ancho (Incluye terminales y remates) | ml | 43.96
HALL Y AREAS COMUNES PISO 4 |  | HALL DE ASCENSORES |  |  |  |  | 0
| 26.1 | Desmonte de cielo raso en auto ensamble y fibra mineral 60x60 (Incluye cargue y retiro de escombro embolsado) | m2 | 80.38
| 26.2 | Desmonte de lámparas fluorescente 60 x 60 (incluye cargue y retiro) | und | 9
| 26.3 | Desmonte de lámparas fluorescente de 8" (incluye cargue y retiro) | und | 14
| 26.4 | Suministro e instalación de cielo raso en lamina de PVC color blanco con estructura metálica | m2 | 70.38
| 26.5 | Resane y pintura en vinilo para muros, incluye resanes | m2 | 160.31
| 26.6 | Resane y pintura en vinilo para techos, incluye resanes | m2 | 57.96
| 26.7 | Suministro e instalación Panel LED. luz blanca de 60 x 60 | und | 9
| 26.8 | Suministro e instalación panel circular LED de 8 pulgadas | und | 14
| 26.9 | Resane y pintura de marco puerta metálico en pintura de aceite color blanco | und | 3
| 26.1 | Pintura de puerta metálica con pintura de esmalte color blanco | und | 1
| 26.11 | Pintura de puerta de madera con laca transparente (Incluye lijada y sellada superficie | und | 2
| 26.12 | Pintura de marcos ascensores con pintura de uretano con compresor | und | 2
| 26.13 | Suministro e instalación de esquineros en acero inoxidable 304 de 100 cms de largo y aletas de 8 cms calibre 18 atornillados en 4 partes por aletas con tornillos de acero inoxidable | und | 29
| 26.14 | Suministro e instalación de protector guarda camillas de PVC de 15 cms de ancho (Incluye terminales y remates) | ml | 43.96
HALL Y AREAS COMUNES PISO 5 |  | HALL DE ASCENSORES |  |  |  |  | 0
| 25.1 | Desmonte de cielo raso en auto ensamble y fibra mineral 60x60 (Incluye cargue y retiro de escombro embolsado) | m2 | 61.2
| 25.2 | Desmonte de lámparas fluorescente de 8" (incluye cargue y retiro) | und | 20
| 25.3 | Suministro e instalación de cielo raso en lamina de PVC color blanco con estructura metálica | m2 | 61.2
| 25.4 | Resane y pintura en vinilo para muros, incluye resanes | m2 | 160.31
| 25.5 | Resane y pintura en vinilo para techos, incluye resanes | m2 | 57.96
| 25.6 | Suministro e instalación panel circular LED de 8 pulgadas | und | 20
| 25.7 | Resane y pintura de marco puerta metálico en pintura de aceite color blanco | und | 4
| 25.8 | Pintura de puerta metálica con pintura de esmalte color blanco | und | 1
| 25.9 | Pintura de puerta de madera con laca transparente (Incluye lijada y sellada superficie | und | 3
| 25.1 | Pintura de marcos ascensores con pintura de uretano con compresor | und | 2
| 25.11 | Suministro e instalación de esquineros en acero inoxidable 304 de 100 cms de largo y aletas de 8 cms calibre 18 atornillados en 4 partes por aletas con tornillos de acero inoxidable | und | 15
| 25.12 | Suministro e instalación de protector guarda camillas de PVC de 15 cms de ancho (Incluye terminales y remates) | ml | 31.4
HALL Y AREAS COMUNES PISO 6 |  | HALL DE ASCENSORES |  |  |  |  | 0
| 26.1 | Desmonte de cielo raso en auto ensamble y fibra mineral 60x60 (Incluye cargue y retiro de escombro embolsado) | m2 | 52.3
| 26.2 | Desmonte de lámparas fluorescente de 8" (incluye cargue y retiro) | und | 9
| 26.3 | Suministro e instalación de cielo raso en lamina de PVC color blanco con estructura metálica | m2 | 52.3
| 26.4 | Resane y pintura en vinilo para muros, incluye resanes | m2 | 160.31
| 26.5 | Resane y pintura en vinilo para techos, incluye resanes | m2 | 67.96
| 26.6 | Suministro e instalación panel circular LED de 8 pulgadas | und | 9
| 26.7 | Resane y pintura de marco puerta metálico en pintura de aceite color blanco | und | 3
| 26.8 | Pintura de puerta metálica con pintura de esmalte color blanco | und | 1
| 26.9 | Pintura de puerta de madera con laca transparente (Incluye lijada y sellada superficie | und | 2
| 26.1 | Pintura de marcos ascensores con pintura de uretano con compresor | und | 2
| 26.11 | Suministro e instalación de esquineros en acero inoxidable 304 de 100 cms de largo y aletas de 8 cms calibre 18 atornillados en 4 partes por aletas con tornillos de acero inoxidable | und | 22
| 26.12 | Suministro e instalación de protector guarda camillas de PVC de 15 cms de ancho (Incluye terminales y remates) | ml | 35.4
HALL Y AREAS COMUNES PISO 7 |  | HALL DE ASCENSORES |  |  |  |  | 0
| 27.1 | Desmonte de lámparas fluorescente de 8" (incluye cargue y retiro) | und | 27
| 27.2 | Resane y pintura en vinilo para muros, incluye resanes | m2 | 160.31
| 27.3 | Resane y pintura en vinilo para techos, incluye resanes | m2 | 107.96
| 27.4 | Suministro e instalación panel circular LED de 8 pulgadas | und | 27
| 27.5 | Resane y pintura de marco puerta metálico en pintura de aceite color blanco | und | 4
| 27.6 | Pintura de puerta metálica con pintura de esmalte color blanco | und | 2
| 27.7 | Pintura de puerta de madera con laca transparente (Incluye lijada y sellada superficie | und | 2
| 27.8 | Pintura de marcos ascensores con pintura de uretano con compresor | und | 2
| 27.9 | Suministro e instalación de esquineros en acero inoxidable 304 de 100 cms de largo y aletas de 8 cms calibre 18 atornillados en 4 partes por aletas con tornillos de acero inoxidable | und | 21
| 27.1 | Suministro e instalación de protector guarda camillas de PVC de 15 cms de ancho (Incluye terminales y remates) | ml | 39.5
COSTOS FINALES |  | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0 | 0
AIU (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)
|  | Administración | 12% |  |  | 0
|  | Imprevistos | 5% |  |  | 0
|  | Utilidad | 5% |  |  | 0
|  | TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
IVA
|  | I.V.A sobre utilidad | 19% |  |  | 0
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 0
|  | DESCRIPCIÓN ÁREAS |  |  |  | COSTO DIRECTO | PORCENTAJE
| 23 | HALLS Y AREAS COMUNES PISO 1 |  |  |  | 0 |  | 0%
| 24 | HALLS Y AREAS COMUNES PISO 2 |  |  |  | 0
| 25 | HALL Y AREAS COMUNES PISO 3 |  |  |  | 0
| 26 | HALL Y AREAS COMUNES PISO 4 |  |  |  | 0
| 27 | HALL Y AREAS COMUNES PISO 5 |  |  |  | 0
| 28 | HALL Y AREAS COMUNES PISO 6 |  |  |  | 0
| 29 | HALL Y AREAS COMUNES PISO 7 |  |  |  | 0